## Casos de Uso
Fecha | Nº Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado | Porcentaje de avance | Observación | Observación | Problemas presentados
2026-05-04 | CU1 | Autenticación | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Registro e inicio de sesión funcional con Supabase Auth. | Completado | Ninguno
2026-05-04 | CU2 | Gestión de Perfil | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Cuestionario completado y guardado en profiles. | Completado | Ninguno
2026-05-05 | CU3 | Vinculación por Código | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Lógica de vinculación cruzada por código de invitación. | Completado | Bloqueos concurrentes en test (LockManager de Supabase) resueltos.
2026-05-06 | CU4 | Sistema de Tareas | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Generación de checklist de tareas configuradas. | Completado | Carga de recursos estáticos de iconos en Karma resuelto mediante mocks.
2026-05-08 | CU5 | Interacción con AFI (Chat) | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Integración y respuestas breves del terapeuta AFI. | Completado | Ninguno
2026-05-10 | CU6 | Persistencia de Chat | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Historial de chat almacenado en base de datos. | Completado | Manejo de estados y Signals en Angular terminado.
2026-05-12 | CU7 | Mapa de progresión | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Renderizado de nodos en base al nivel de profiles. | Completado | Sincronización de señales reactivas (Signals) establecida.
2026-05-14 | CU8 | Sistema de premios | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Gestión y adquisición de recompensas con XP. | Completado | Sincronización en tiempo real con Supabase terminada.
2026-05-15 | CU9 | Desvinculación | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Flujo de reseteo completo (RPC) de perfiles. | Completado | Ninguno
2026-05-18 | CU10 | Coincidencias (Actividad 3) | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Algoritmo de coincidencia cruzada en respuestas. | Completado | Manejo de estados de espera de la pareja y Signals terminado.
2026-05-22 | CU11 | Ruleta de Retos (Actividad 4) | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Gestión de turnos y límite de giros por pareja. | Completado | Sincronización en tiempo real con Supabase terminada.
2026-05-26 | CU12 | Misiones Secretas (Actividad 5) | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Checklist de 3 sorpresas validadas mutuamente. | Completado | Ninguno
2026-05-30 | CU13 | Buzón de Deseos (Actividad 6) | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Buzón de deseos cruzado con actualización en tiempo real. | Completado | Manejo de datos nulos en la inicialización JSONB solucionado.
2026-06-03 | CU14 | Reporte de Afinidad (Actividad 7) | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Dashboard final con Gauge circular y tarjetas de Supabase. | Completado | Ninguno
2026-06-07 | CU15 | Cierre de Sesión (Logout) | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Eliminación de tokens y redirección al login. | Completado | Ninguno
2026-06-12 | CU16 | Manejo de Fallbacks de Red/IA | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Manejo de errores por corte de red o cuota en Gemini. | Completado | API de Gemini devolvía 404/429; resuelto sintonizando a gemini-1.5-flash.