## Hoja 1
Fecha | Nº Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado | Porcentaje de avance | Observación de avance | Observación actual (Estado) | Problemas presentados
2026-05-04 | CU1 | Autenticación | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Registro e inicio de sesión integrados con Supabase. | Completado | Ninguno
2026-05-04 | CU2 | Gestión de Perfil (Onboarding) | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Cuestionario inicial y guardado de datos básicos de afinidad. | Completado | Ninguno
2026-05-05 | CU3 | Vinculación por código | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Lógica de vinculación bidireccional exclusiva en tiempo real. | Completado | Bloqueos concurrentes en test (LockManager de Supabase) resueltos.
2026-05-06 | CU4 | Sistema de Trivia | Usuario (Pareja) | Karen | 90% | Generación dinámica de preguntas y verificación de respuestas. | En pruebas finales | Carga de recursos estáticos de iconos en Karma resuelto mediante mocks.
2026-05-10 | CU5 | Interacción con terapeuta IA | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Integración y llamadas de API directas a Google Gemini 1.5 Flash. | Completado | Ninguno
2026-05-10 | CU6 | Persistencia de chat | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Historial de chat guardado y recuperado desde base de datos. | Completado | Manejo de estados y Signals en Angular terminado.
2026-05-12 | CU7 | Mapa de progreso (Path) | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Renderizado dinámico de la ruta SVG y cálculo de estados de nodos. | Completado | Sincronización de señales reactivas (Signals) establecida.
2026-05-14 | CU8 | Sistema de puntuación y XP | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Gestión y actualización de nivel, racha, corazones y experiencia (XP). | Completado | Sincronización en tiempo real con Supabase terminada.
2026-05-15 | CU9 | Desvinculación de Pareja | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Flujo de reset atómico y bidireccional de couple_id. | Completado | Ninguno