## RESUMEN Estado de Avance Casos
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(es) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-05-04 | CU1 | Autenticación e Inicio de Sesión | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Integración completa con Supabase Auth. Registro y Login operativos. | Completado
2026-05-04 | CU2 | Gestión de Perfil | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Visualización de datos de usuario y sincronización con base de datos. | Completado
2026-05-05 | CU3 | Vinculacion por codigo con la pareja | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Vinculacion visible y verificable con el nombre de la pareja | Completado
2026-05-06 | CU4 | Sistema de Trivia de Parejas | Usuario (Pareja) | Karen | 100% | Lógica de preguntas y cálculo de puntaje en tiempo real terminada. | Completado
2026-05-10 | CU5 | Interacción con Asistente IA (Afi) | Usuario (Pareja) | Alonso | 100% | Integración exitosa con API Gemini 1.5 Flash. Chat funcional con manejo de errores 403/404. | Completado
2026-05-10 | CU6 | Persistencia de Mensajes | Usuario (Pareja) | Alonso | 90% | Los mensajes se muestran en la interfaz durante la sesión. Falta pulir guardado histórico. | Manejo de estados en Angular terminado